## Livrables
|  |  | D2I | MSP | CdCF | KPI | CCA | MIP-3D
Chassis
| Structure tubulaire | Structure tubulaire | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Parois | Paroi pare-feu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Fond-plat | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Carosserie | Carosserie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Pack aéro | Diffuseur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Ailes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Ouies | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Boîte anti-choc | Crashbox | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Ergonomie | Ergonomie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Support de batterie | Support de batterie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Poignée d'embrayage | Poignée d'embrayage | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
LAS
| Suspension | Suspension | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Basculeurs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Barre anti-roulis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Triangles | Triangles | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Système de freinage | Freins | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Pédalier | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Roues | Roue équipée | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Direction | Colonne de direction | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Motorisation
| Admission | Admission | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Echappement | Echappement | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Moteur | Moteur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Refroidissement | Refroidissement | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Transmission secondaire | Transmission secondaire | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Circuit de carburant | Circuit de carburant | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Lubrification moteur | Lubrification moteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Récupérateur de fluides | Récupérateur de fluides | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Bride et guillotine | Bride et guillotine | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SEISM
| Faisceau électrique | Faisceau électrique | 1 | N/A | 1 | 0 | 0 | 0
| Tableau de bord et contrôle | Tableau de bord | 1 | N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Cartre avant | 1 | N/A | 1 | 0 | 0 | 0
| Commande de boite | Commande de boîte | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Télémétrie | Télémétrie | 1 | N/A | 1 | 0 | 0 | 0
| BSPD | BSPD | 1 | N/A | 1 | 0 | 0 | 0
Avancement |  |  | 94.12% | 58.62% | 82.35% | 2.941% | 0% | 0%
État
N/A
0
1