## Feuil1
Phase | Conception | [14 empty] | Pré - Fab |  |  | Fabrication
Month | August |  |  | September |  |  |  | October |  |  |  | Novembre |  |  |  |  | Decembre
Week | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Aero | [7 empty] | Carrosserie
[8 empty] | Premier proto de carosserie |  | PTS
[10 empty] | Optimisation aéro |  | PTS
[13 empty] | Fixation aéro |  | PTS
Méthode simu
|  | Méthode simulation mécanique |  |  | NGO
Process de fabrocation
|  |  |  | Process de fabrication |  |  |  | NGO | Voir Rq EPFL
Ouies
|  |  | Concept d'ouies |  | PTS
[5 empty] | Positionnement du radiateur |  | PTS
[7 empty] | Optimisation du flux du radiateur |  |  | PTS
[9 empty] | Optimisation aéro |  | (après les ailes avant et arrière) |  | PTS
[11 empty] | Résistance méca |  |  |  | PTS
[13 empty] | Recherche process petite pièce |  |  | PTS
[15 empty] | Test du process |  |  | PTS
Aile arrière
[5 empty] | Concept d'attaches |  | TMN
[6 empty] | Méthode de réglage |  | TMN
[7 empty] | Modèle d'effort sur l aile arrière |  | TMN
[8 empty] | Méthode simu | TMN
[9 empty] | Audit safran ? | TMN - PTS…
[9 empty] | Dessin des inserts |  |  | TMN
[10 empty] | Simulation mécanique |  |  |  | TMN
[11 empty] | Calcul de déflection |  |  | TMN
Aile avant
|  |  |  | Simplification de l'aile avant |  |  | MRI | Voir concept joint au mail
[7 empty] | Concept d'attaches |  | ???
[8 empty] | Méthode de réglage |  | ???
[9 empty] | Modèle d'effort sur l aile arrière |  | ???
[11 empty] | Dessin des inserts |  |  | ???
[12 empty] | Simulation mécanique |  |  |  | ???
[13 empty] | Calcul de déflection |  |  | ???